浙江省重点英语专业建设项目

（浙江理工大学）

子课题招标申请指南

为了使省重点英语专业建设顺利、有效地进行，确保此项目能保质保量地如期完成，经教务处批准特在此母项目下设立子课题5个，并在外国语学院范围内进行招标，欢迎有意者前来申报。

一、资助子课题名称

子课题1：师资结构及学生管理工作的优化（含师资建设和学生管理工作等）。

子项目2：人才培养的定位及实验室和网络教学平台的优化（含人才培养方案、课程设置改革的目标、实验室及网络教学平台建设目标及组织学生参加本专业的各类竞赛等）。

子项目3：改进课程教学模式和教学手段（含第一课堂和第二课堂的教学改革、多媒体及网络教学改革、优秀生的培养等）。

子项目4：考试评估及质量建设与监控	（含各类课程的建设、专四/专八考试的质量建设与监控、毕业论文的质量建设与监控、各类教学管理文件制定与收集等）。

子项目5：开展科学研究，提升教学及科研水平（含教材建设、组织指导各类省级精品课程及教改项目的申报和各类省部级科研项目的申报、科研/教改论文的撰写与发表、本专业图书资料室的建设等）。

注：各课题组需发表一定数量的相关研究论文。

二、项目申请

1、本次招标的子课题数为5项，每个立项课题（以划拨经费指标的方式）一般给予每年1万元的资助，资助时间一般为2－3年。

2、课题负责人必须是浙江理工大学在职人员，原则上需具有副教授及以上职称。

3、子课题申报请按附件2《浙江省重点英语专业建设项目子课题招标申请书》的格式和内容进行填写。

4、申请者须提交项目申请书一式三份，经申请者所在学院（部门）签署意见并加盖公章后提交本项目组。

5、本子课题从即日起接受申请，截止日期为2010年11月15日。

三、项目的审批与立项

申请的子课题由浙江省重点英语专业建设项目组对格式及内容进行初审，经初审合格后由浙江理工大学教务处组织专家进行评审，并经教务处批准后正式立项。获准立项的子课题将正式通知申请者。此子课题级别由教务处根据学校的相关文件予以认定

四、子课题管理

1. 子课题申请者在接到批准立项通知后，应按课题申请书中的建设目标及建设计划积极有效地开展工作。

2. 课题负责人需每季度向本项目组提交工作进展情况报告1份及每学期提交经费开支报告1份，项目组将定期组织检查，及时提出整改建议。课题结束时，教务处及项目组将对课题进行验收，课题负责人须提交结题报告和相应的成果复印件。

3. 课题研究过程中，如研究计划有较大变动，须报教务处和本项目组批准方可执行。

4. 鼓励获各子课题组的研究人员积极申请国家、省部级项目科研及教改项目，并及时将研究成果在国内外学术刊物上发表。凡属本项目资助的成果（如有关论文、专著等）均应标注“本成果得到浙江省重点英语专业建设项目的资助”。

未标注的，将不予资助和认可。

5、 项目组将按年度向子课题组划拨经费指标，经费需专款专用，由子课题负责人与项目负责人统一管理（经费报销时须由项目负责人和子课题负责人同时签字）。课题组成员须在财政制度规定的范围内，按照工作计划合理安排支配研究经费。子课题的经费指标需根据课题进展情况及母项目实际经费到账的情况按年度下拨（如省、校主管部门的经费下拨不及时需相应延迟子课题经费的下拨时间）。本项目组将定期检查课题经费使用情况，对经费使用不当者，项目组负责人有权调整或收回下拨经费。

本申请指南由浙江省重点英语专业建设项目组负责解释。

联 系 人：汪秀梅

联系地址：浙江理工大学7号楼217室

电    话：86843467

电子信箱： marywxm@yahoo.com.cn

邮政编码：310018

浙江理工大学省重点英语专业建设项目组

二〇一〇年十月二十五日