中共浙江理工大学委员会文件

浙理工委办〔2012〕1号

中共浙江理工大学委员会  浙江理工大学

关于开展“师德师风建设深化年”活动的通知

各二级单位党委（党总支、直支）、各学院（部）、机关各部门、直属单位：

为全面贯彻落实党的十七届六中全会精神和教育部、中国教科文卫体工会全国委员会《关于印发<高等学校教师职业道德规范>的通知》（教人〔2011〕11号）等有关文件精神，巩固和提高我校“师德师风建设年”活动成果，进一步增强教师教书育人的责任感和使命感，努力打造一支“师德高尚、为人师表、业务精湛、结构合理、充满活力”的高素质教师队伍。经研究，决定将2012年确定为“师德师风建设深化年”。为此，特提出如下实施意见。

一、指导思想

坚持以科学发展观为统领，以切实提高人才培养质量为根本，全面落实《高等学校教师职业道德规范》要求，以提高教师思想政治素质和职业道德水平、坚定职业理想为重点，强化师德教育，弘扬高尚师德，力行师德规范，优化制度环境，不断增强工作的针对性和实效性，有效解决当前师德师风存在的问题与不足，努力营造“爱岗敬业、尊师爱生，风清气正、甘于奉献、乐于从教”的良好氛围。

二、工作步骤

“师德师风建设深化年”活动按照宣传发动、学习教育、评议整改、总结评比四个阶段开展系列主题教育活动，重在建立健全长效机制、加强学术阵地建设和对教师的人文关怀，扎实推进师德师风建设，努力使广大教师思想上有提升，工作方法上有创新，有效推动良好学风、教风、校风和全员育人工作格局的形成。

（一）宣传发动阶段

1.召开“师德师风建设深化年”动员大会

时间：3月下旬

责任单位：党委办公室、校长办公室、宣传部、各学院（部）、机关各部门、直属单位

具体要求：由党委办公室、校长办公室牵头负责落实好全校会议的统筹安排，由宣传部负责活动的宣传和氛围营造。各学院（部）、机关各部门、直属单位自行召开一次“师德师风深化年”动员会。

2.建设“师德师风建设深化年”专题网

时间：3月

责任单位：宣传部

具体要求：专题网是师德师风建设深化年的宣传窗口、舆论载体和信息平台，要求页面设计大气，栏目设置科学，内容生动鲜活，信息更新及时。3月底之前完成网站建设工作并投入运行。

（二）学习教育阶段

1.师德规范专题学习会

时间：4月1日—5月30日

责任单位：各学院（部）、机关各部门、直属单位

具体要求：各单位根据工作安排和单位实际组织一次《高等学校教师职业道德规范》(下简称《规范》)、浙江理工大学师德师风规范、浙江理工大学教师“十不准”等内容专题学习会。通过学习会大力宣传《规范》精神，使广大教职员工全面理解《规范》的基本内容，准确把握《规范》的倡导性要求和禁止性规定，使师德规范成为广大教师普遍认同和自觉践行的行为准则。

2.“理工精神”大讨论

时间：4月20日—6月15日

责任单位：各学院（部）、机关各部门、直属单位

具体要求：以贯彻落实校第二次党代会精神和迎接115周年校庆为契机，结合浙江省“我们的价值观”大讨论，各单位开展“理工精神”专题大讨论，植根百年办学的优良传统，探索提炼有学校特色的价值观表述，凝练理工精神，努力使学习讨论成为统一思想认识、提高价值认同的过程。

3.师德师风专题宣讲会

时间：6月—9月

责任单位：组织部、人事处、纪委办公室、宣传部、各二级单位党委（总支、直支）

具体要求：组织部、人事处、纪委办公室要将师德师风相关内容列入干部、新教师培训内容；由宣传部组织全校性的师德师风先进专场宣讲会；由各单位结合实际邀请学校“师德师风宣讲团”成员组织宣讲会。

（三）自查整改阶段

1.建立健全师德师风制度

时间：全年

责任单位：人事处、教务处、教学评价与指导中心、科技处、学生处、研究生部、团委

具体要求：由人事处牵头，会同教务处、教评中心、科技处、学生处、研究生部和团委，完善师德师风规章制度和规范以激励为导向的教师考核评优制度，并将师德表现作为教师职称评审、职务聘任、外派进修、评奖评优等的重要依据，探索建立师德师风建设长效机制。

2.加强学术论坛、学术交流阵地建设

时间：4月—12月

责任单位：科技处、人文社科办公室、宣传部、教务处、团委、各学院（部）

具体要求：由科技处、人文社科办公室牵头负责建设一个校级学术交流阵地,定期组织教师开展学术交流活动。由宣传部牵头，会同教务处、团委负责全校性人文素质大讲坛——“金沙讲坛”的组织与实施。各学院（部）要因地制宜建设院级学术交流阵地，充分发挥学术骨干教师及离退休老同志对青年教师的传帮带作用。各单位要深入理解“学术立校”办学理念，充分发挥各级学术交流阵地的辐射作用，凝聚力量，进一步增强学术创新能力，不断提升科技贡献力。

3.组织开展教师人文关怀活动

时间：9月5日—12月30日

责任单位：工会、国际交流与合作处、各二级单位党委（总支、直支）

具体要求：由工会牵头通过组织开展心理健康知识讲座与辅导、交友联谊会、交谊舞培训、慰问困难家庭教职工等一系列人文关怀活动，促进教师身心健康，为广大教师创造和谐、愉悦、宽松的工作环境，进一步增强教师的凝聚力、向心力和归属感。外籍教师活动由国际交流与合作处根据其文化背景和实际需求牵头组织开展。各二级单位党委（总支、直支）根据实际组织相关活动。

4.开展师德师风评议整改活动

时间：11月—12月

责任单位：各学院（部）、机关各部门、直属单位

具体要求：组织教师对照《高等学校教师职业道德规范》、《浙江理工大学师德师风规范（试行）》、《浙江理工大学教师“十不准”（试行）》等要求，通过自我剖析、交流反馈等方式,通过召开支部生活会、教研室活动等形式,多渠道、多层次地开展师德师风评议工作。每位教师结合年度工作考核，在民主评议的基础上撰写心得体会，对师德师风存在的问题与不足，包括对学术不端、科研经费使用等方面的问题，谈教训，建措施。全体党员教师和干部一定要带头自查自纠，努力做好表率，起到示范引领作用。

（四）总结评比阶段

1.“师德奖”评选

时间：11月5日—12月20日

责任单位：宣传部、人事处、校友办、教务处、教学评价与指导中心、科技处

具体要求：由宣传部牵头，会同人事处、校友办、教务处、教学评价与指导中心、科技处在全校范围内组织开展“师德奖”评选活动，评选结果在学校年度表彰大会上予以表彰。宣传部通过校报、新闻网、橱窗等校内宣传平台对先进典型进行系列报道，并积极开展对外宣传。

2.“我心目中的好老师”评选

时间：9月10日—12月20日

责任单位：团委

具体要求：由团委指导校学生会、校研究生会，进一步完善“我心目中的好老师”评选办法，由学生组织自行在全校范围内公开、公平、公正地开展“我心目中的好老师”评选活动。

三、工作要求

1.强化组织领导。师德师风建设事关学校教育教学质量和工作全局，事关学校长远发展。各单位要把师德师风建设作为一项重要工作列入议事日程，根据实际把师德师风建设与创先争优活动和教学科研工作等有机结合起来，要制定切实有效的实施方案和工作措施，精心组织实施，扎实推进，务求实效。相关部门要各司其职、协调配合、齐抓共管，切实做到计划落实、组织落实、任务落实。各基层党组织、广大党员教师要充分发挥政治核心和先锋模范作用，形成加强和推进深化师德师风建设的整体合力。

2.强化学习教育。各单位要结合学习《高等教育法》、《教师法》、《高等学校教师职业道德规范》、《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》等法律法规及学校相关文件精神，大力宣传深化师德师风建设的重要性和紧迫性，广泛开展师德师风主题教育。通过集中学习、主题宣讲、座谈讨论等形式，围绕如何践行师德规范、提高自身修养、发扬理工精神等方面展开深入讨论，用身边的事教育身边的人，进一步形成共识，弘扬正气，增强师德教育的针对性、实效性和生动性。

3.强化制度建设。要根据上级有关文件要求，结合学校实际进一步修订和完善师德师风建设的相关制度，体现正确导向，使管理规范化、制度化，并坚持在执行中落实，在落实中修改，在修改中完善，探索建立健全师德师风建设长效机制，为深化师德师风建设提供制度保障。要加大对违反师德行为的纠正力度，使教师做到“自重、自省、自警、自励”，不断增强教书育人的自觉性。

4.强化监督检查。要加强对“师德师风建设深化年”活动全过程的督查，建立督查制度，制定督查办法，一级抓一级，层层抓落实。教师要开展自查自纠活动，找到自身的闪光点和不足之处，并针对不足落实整改，不断提升职业道德修养。要通过各种媒介载体积极宣传师德师风建设深化年活动，及时报道师德评比产生的先进典型，大力褒奖教师的师德高尚，展现当代教师的精神风貌，努力营造深化师德师风建设的浓厚氛围。

二○一二年三月二十七日

主题词：师德师风建设深化年  活动  通知

浙江理工大学党委、校长办公室    2012年3月28日印发